## Лист1
ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
по муниципальной долгосрочной целевой программе "Доступная среда на 2011-2014 годы"
по состоянию на 1 октября 2013 года
|  | Заказчик программы: УСЗН Администрации Усть-Донецкого района | [14 empty] | (тыс. рублей)
№ | Наименование | Объем ассигнований |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)
п/п |  | в соответствии с постановлением |  |  |  |  | на 2013 год
Администрации района
об утверждении Программы
|  | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет района | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет района | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет района | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Изготовление пандусов и оборудование парковочных мест в учреждениях здравоохранения | 160 |  |  | 160 |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40
2 | Изготовление пандусов в учреждениях культуры | 111.9 |  |  | 111.9 |  | 111.9 |  |  | 111.9 |  | 111.9 |  |  | 111.9
| Изготовление пандусов в многофункциональном центре | [10 empty] | 49.5
3 | Изготовление пандусов в многофункциональном центре | 40 |  |  | 40
| Создание материально-технических условий для занятий физической культурой и спортом для инвалидов | 10 |  |  | 10
3 | изготовление пандуса в отделе ЗАГС Администрации Усть-Донецкого района | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 49.5 |  |  | 49.5 |  | 0,5 экономия
4 | Изготовление пандусов и подъемников в учреждениях образования | 544 |  |  | 544 |  | 100 |  |  | 100 |  | 96.6 |  |  | 96.6 |  | 3,4 экономия
5 | изготовление пандуса и организация парковочного места в УСЗН Администрации Усть-Донецкого района | 36 |  |  | 36 |  | 36 |  |  | 36 |  | 35.9 |  |  | 35.9 |  | 0,1 экономия
6 | изготовление пандуса и организация парковочного места в Администрации Усть-Донецкого района | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0
| Итого по программе | 387.9 | 0 | 0 | 387.9 | 0 | 387.9 | 0 | 0 | 387.9 | 0 | 333.9 | 0 | 0 | 333.9 | 0 | 4
| Начальник управления |  |  | Гагулина М.В.
| Начальник отдела-главный бухгалтер |  |  | Куликова Е.А.